تقرير حالة مشروع BonTech Menu AI

ما تم إنجازه وخطة المرحلة القادمة

إلى: الإدارة ومسؤولي الفرق

من: فريق مشروع BonTech Menu AI

التاريخ: 16 يوليو 2026

الحالة: نسخة تشغيلية جاهزة للتجربة المنضبطة

الغرض: توحيد صورة الوضع الحالي واعتماد أولويات المرحلة القادمة

# الملخص التنفيذي

تم تجهيز نسخة تشغيلية لخدمة توصيات المطاعم مرتبطة بالمينيو الحي من قاعدة البيانات، مع ويدجت قابل للدمج داخل رحلة الطلب. تدعم النسخة الحالية المطاعم والأصناف والأحجام والأسعار، وتتحقق من المخزون، وتعرض عدة طرق لترتيب الاقتراحات حسب السلة والطلب والتشابه.

أظهر قياس الأداء أن المودل نفسه سريع جدًا وأن مصدر التأخير الأساسي كان تكرار طلبات قاعدة البيانات. لذلك جرى تبسيط مسار الجلب، وإلغاء طلب المنيو المكرر عند تحديث السلة، مع إبقاء إعادة تحقق مباشرة من المخزون لحظة إضافة الاقتراح.

التوصية الإدارية: اعتماد بناء مجموعات العناصر المشتركة والبديلة كأولوية أولى، ثم تشغيل القياس الميداني ومعايرة الدرجات على بيانات الاستخدام الفعلية قبل التوسع التجاري.

# 1. الأولوية الأولى: مجموعات العناصر المشتركة والبديلة

المقصود هو إنشاء تعريف موحد للأصناف التي تؤدي الفكرة أو الغرض نفسه، مثل بيبسي وكولا. تُعامل هذه الأصناف كمجموعة بدائل واحدة حتى لا يظهر أكثر من خيار يؤدي الغرض نفسه في السلة أو في قائمة الاقتراحات دون حاجة واضحة.

## الوضع الحالي - حل مؤقت فقط

نستخدم حاليًا قسم المينيو لمنع اقتراح صنف من القسم نفسه الذي يحتوي على آخر صنف في السلة. هذا حل مؤقت فقط؛ فهو قد يمنع قسمًا كاملًا بصورة أوسع من المطلوب، وقد لا يكتشف أصنافًا متشابهة وظيفيًا إذا كانت موزعة على أقسام مختلفة أو مسجلة بأسماء متعددة.

## الحل المستهدف

- إنشاء معرف موحد لكل مجموعة مفاهيم، مثل مجموعة مشروبات الكولا، وربط بيبسي وكولا ومرادفات الأسماء بها.

- ربط نسخ الصنف وأحجامه بالصنف الأب أو بالمجموعة نفسها عندما تكون مسجلة كسجلات منفصلة.

- منع الاقتراح أو الإضافة التلقائية لصنف من مجموعة موجودة مسبقًا في السلة.

- السماح باستثناءات محددة للأصناف القابلة للتكرار إذا اعتمدها فريق التشغيل.

- إتاحة تعديل المجموعات وقواعدها من مصدر تشغيلي واضح دون الحاجة إلى إعادة تدريب المودل في كل تغيير.

## معايير القبول

- نسبة اقتراح بديل من المجموعة نفسها مع وجود أحد عناصرها في السلة: 0%.

- عدم ظهور الصنف نفسه بأسماء أو أحجام مختلفة كتوصيات مستقلة.

- وجود سجل مراجعة ومالك واضح لتعديلات مجموعات الأصناف.

- اختبار القواعد على عدة مطاعم وأقسام قبل تعميمها.

# 2. ما تم إنجازه

- تجميع المودل في ملف واحد قابل للنقل والنشر، مع ملفات منفصلة للمطاعم والأصناف والأحجام.

- ربط المشروع مباشرة بقاعدة البيانات لعرض أسماء المطاعم والمينيو الحي.

- إنشاء مطعم أساسي مع اختصارات للتبديل وقائمة منسدلة لبقية المطاعم.

- تصفير السلة عند تغيير المطعم لمنع خلط أصناف مطاعم مختلفة.

- تحويل تجربة التوصيات إلى ويدجت بدل صفحة مستقلة.

- توفير عدة مسارات للترتيب: المزيج الذكي، السلة كاملة، آخر صنف، التشابه، والأكثر طلبًا.

- عرض نوع الاقتراح ودرجة الملاءمة وأفضل خمسة اقتراحات أو النتائج التي تتجاوز العتبة.

- فلترة الأصناف غير المتاحة والموجودة في السلة، مع إعادة تحقق من المخزون عند الإضافة.

- نشر المشروع عبر GitHub وRender وتجهيزه للتجربة من خلال رابط واحد.

- إضافة اختبارات للسلامة، المخزون، عزل المطاعم، وترتيب النتائج.

# 3. تحسينات الأداء المنفذة

- إلغاء تنزيل المنيو كاملًا مرة ثانية عند كل تحديث للسلة؛ أصبحت الواجهة تستخدم المنيو المحمل حاليًا للعرض والفلترة.

- تقليل مهلة تحديث الاقتراح في الواجهة من 220 مللي ثانية إلى 100 مللي ثانية.

- تقليل عدد الرحلات إلى قاعدة البيانات عبر دمج بيانات المطعم مع استعلام المينيو.

- استخدام تخزين مؤقت قصير العمر للمطاعم والمنيو لتسريع الطلبات المتكررة.

- ضغط الاستجابات الكبيرة لتقليل حجم نقل بيانات المينيو.

- الإبقاء على فحص جديد وإجباري للمخزون عند إضافة الاقتراح؛ أي أن التسريع لا يلغي التحقق التشغيلي.

ملاحظة الاستضافة: خطة Render المجانية تدخل في وضع الخمول، ولذلك قد يتأخر أول طلب بعد فترة عدم استخدام. هذا مقبول للتجربة، لكنه لا يمثل مستوى الخدمة المطلوب عند التشغيل التجاري.

# 4. خطة المرحلة القادمة

| المرحلة | المدة التقديرية | المخرجات الرئيسية | المالك الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. تصنيف العناصر | أسبوعان | مجموعات البدائل وقواعد التكرار واعتماد تشغيلي | المنتج وعمليات المطاعم |
| 2. القياس والمعايرة | أسبوعان | أحداث العرض والنقر والإضافة والشراء ومعايرة الدرجات | البيانات والباك إند ونقاط البيع |
| 3. التجربة الميدانية | 2-4 أسابيع | تجربة A/B على مطاعم محددة وقراءة مؤشرات النجاح | المنتج والعمليات وضمان الجودة |
| 4. التوسع التشغيلي | بعد القبول | مراقبة واتفاقية خدمة وتحديث دوري للمودل | DevOps والفرق المالكة |

## تفاصيل التنفيذ

- تصنيف العناصر: إعداد مسودة المجموعات من بيانات الأصناف، ثم مراجعتها واعتمادها من فريق التشغيل.

- القياس والمعايرة: تسجيل أحداث العرض والنقر والإضافة والشراء وربطها بمعرف الطلب والجلسة.

- التجربة الميدانية: اختيار عدد محدود من المطاعم، وتشغيل مقارنة بين الترتيب الحالي والنسخة المحسنة.

- التوسع: تثبيت مراقبة الأداء، ودورة تحديث للمودل، وخطة استضافة توفر مستوى خدمة مناسب.

# 5. مؤشرات الأداء المقترحة

- زمن الاقتراح في الحالة الدافئة: مستهدف مبدئي p50 أقل من 300 مللي ثانية وp95 أقل من ثانية.

- نسبة الاقتراحات التي أُضيفت إلى السلة.

- نسبة الاقتراحات التي انتهت بعملية شراء.

- الزيادة في متوسط قيمة السلة مقارنة بالمجموعة الضابطة.

- نسبة الاقتراحات النافدة أو غير القابلة للإضافة: المستهدف 0%.

- نسبة اقتراح صنف من مجموعة بديلة موجودة أصلًا في السلة: المستهدف 0%.

- تغطية التوصيات حسب المطعم والقسم، ومعدل استخدام البدائل الاحتياطية.

- توافر الخدمة ونسبة الأخطاء وزمن أول طلب بعد الخمول.

# 6. الاعتماديات والمسؤوليات

- المنتج وعمليات المطاعم: تعريف مجموعات الأصناف وقواعد التكرار والاستثناءات.

- البيانات والذكاء الاصطناعي: تطوير الترتيب، التقييم، ومعايرة الاحتمالات.

- الباك إند والتكامل: بيانات المخزون، واجهات API، التخزين المؤقت، وتسجيل الأحداث.

- الواجهة ونظام نقاط البيع: الودجت، إرسال أحداث التفاعل، وتجربة الاستخدام.

- DevOps: النشر والمراقبة والأمان وخطة الاستضافة.

- ضمان الجودة وعمليات المطاعم: اختبارات القبول والتجربة الميدانية.

# 7. المخاطر وكيفية معالجتها

- اختلاف أسماء الأصناف بين المطاعم: يُعالج بمجموعات مفاهيم موحدة ومراجعة تشغيلية.

- الاستبعاد الواسع بسبب أقسام المينيو: يُستبدل تدريجيًا بقواعد مجموعات العناصر.

- تقادم بيانات المخزون: يُعالج بفحص مباشر عند الإضافة وآلية إبطال تخزين مؤقت لاحقًا.

- عرض درجات الترتيب كاحتمالات شراء: تُسمى حاليًا درجة ملاءمة حتى تتوفر معايرة تاريخية صحيحة.

- تأخر Render المجاني بعد الخمول: يُقبل في التجربة، ثم تُعتمد استضافة دائمة عند الإطلاق.

- نقص بيانات التفاعل: يجب تفعيل تسجيل الأحداث قبل الاستثمار في نماذج أكثر تعقيدًا.

# 8. القرارات المطلوبة من الإدارة

- تعيين مالك رسمي لتصنيف مجموعات الأصناف واعتماد التعديلات.

- اختيار مطاعم المرحلة التجريبية وتحديد مدتها.

- اعتماد مؤشرات النجاح وحدود القبول قبل بدء التجربة.

- إلزام تكامل نقاط البيع بإرسال أحداث العرض والنقر والإضافة والشراء.

- تحديد نقطة قرار للانتقال من الاستضافة المجانية إلى استضافة ذات اتفاقية مستوى خدمة.

النتيجة المستهدفة: اقتراح واحد واضح وسريع وقابل للإضافة، لا يكرر الفكرة الموجودة في السلة، ويستند إلى بيانات قابلة للقياس والتحسين المستمر.